## Sheet1
6.9日云平台日报
产品设计-胡雪頔
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
TV-CUI launcher 原型设计 | 普通 | 进行中 | 2018-05-12 | 2018-09-30 | 50% | 5% | 胡雪頔
TV-CUI Demo 原型设计 | 高 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 100% | 0% | 胡雪頔
TV-CUI Demo 内容准备及开发跟进 | 高 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-30 | 15% | 15% | 胡雪頔
未来云官网页面 | 高 | 进行中 | 2018-05-03 | 2018-06-16 | 80% | 0% | 徐玲
控制台增值云模块需求整理 | 高 | 完成 | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 100% | 0% | 徐玲
控制台数据云模块需求整理 | 高 | 完成 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 100% | 0% | 徐玲
控制台发布云模块需求重新整理 | 高 | 进行中 | 2018-06-07 | 2018-06-12 | 35% | 20% | 徐玲
控制台直播云模块需求重新整理 | 高 | 未开始 |  |  | 0% | 0% | 徐玲
控制台点播云模块需求重新整理 | 高 | 未开始 |  |  | 0% | 0% | 徐玲
控制台审核云广告云模块需求重新整理 | 高 | 未开始 |  |  | 0% | 0% | 徐玲
跟TV-CUI展示相关的控制台部分需求整理 | 普通 | 未开始 |  |  | 0% | 0% | 徐玲
跟租户收费相关的控制台部分需求整理 | 普通 | 未开始 |  |  | 0% | 0% | 徐玲
发布云-郭金海
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
内容中心设计 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 100% |  | 宋超
内容中心管理后台接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 70% | 0% | 宋超
内容中心对外服务接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 40% | 10% | 宋超
内容中心管理界面 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% | 70% | 王海波 | 还差数据对接
频道管理设计 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% | 100% | 余鹏军
频道管理管理后台接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 80% | 80% | 余鹏军
频道管理对外服务接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 0% | 0% | 余鹏军
频道管理界面开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% | 100% | 王海波 | 缺数据接口
导航设计 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% | 100% | 代文承
导航管理后台接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 30% | 50% | 代文承
导航对外接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 40% | 80% | 代文承
导航管理界面开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% | 80% | 王海波 | 还差数据对接
页面设计 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% | 100% | 代文承
页面管理后台接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 30% | 40% | 代文承
页面对外接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 50% | 80% | 代文承
页面管理界面开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 50% | 60% | 王海波
角标管理后台接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 70% | 20% | 郭金海 |  | 2018-06-12
角标管理界面开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% | 30% | 郭金海
分类管理后台接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 80% |  | 郭金海 | 一期暂停 | 2018-06-12
分类管理界面开发 | 普通 | 未开始 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 50% | 0% | 郭金海 | 一期暂停 | 2018-06-12
屏保管理后台接口开发 | 普通 | 未开始 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 0% |  | 郭金海 | 一期暂停 | 2018-06-12
屏保管理界面开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% | 40% | 郭金海 | 一期暂停 | 2018-06-12
内容提审消息入队开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 90% |  | 郭金海
内容提审反馈出队开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 90% |  | 郭金海
CDN分发入队开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 90% | 0% | 郭金海
CDN分发结果反馈出队开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 90% | 0% | 郭金海
增值云-郭金海
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
产品中心管理接口开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-09 | 100% |  | 宋超
产品中心对外服务接口开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-09 | 100% |  | 宋超
产品中心管理界面开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-09 | 100% |  | 宋超 | 未联调
帐户中心管理接口开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-09 | 100% |  | 李贯珍
帐户中心对外接口开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-09 | 90% | 10% | 李贯珍
帐户中心管理界面开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-09 | 90% | 10% | 李贯珍 | 统计未开始做，后面统一做统计
CMS信息获取方式调整 | 普通 | 进行中 | 2018-06-09 | 2018-06-11 | 0% | 0% | 李贯珍
控制台-郭金海
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
用户中心管理后台接口开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 100% | 100% | 郭金海 | 密码找回，短信登陆
用户中心界面开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 90% | 10% | 郭金海 |  | 2018-06-12
角色管理后台接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% | 10% | 郭金海
角色界面开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 70% | 20% | 郭金海 | 接口数据未对接 | 2018-06-12
资源（权限）管理后台接口开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% |  | 郭金海 | 接口全部完成后，统一添加权限菜单
资源界面开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 60% |  | 郭金海 | 接口数据未对接
应用管理后台接口开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% |  | 郭金海
应用管理界面开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 50% | 50% | 郭金海 |  | 2018-06-12
应用对外接口开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% |  | 郭金海
渠道管理后台接口开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% | 10% | 郭金海
渠道界面开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% | 20% | 郭金海 |  | 2018-06-12
渠道对外接口开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 100% |  | 郭金海
收款账号管理前台页面开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018年6月7日 星期五 | 100% |  | 郭金海 | 企业展示问题 只有平台管理员才显示，从登录信息获取
收款账号管理后台接口开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018年6月7日 星期五 | 100% |  | 郭金海
CDN-徐维麟
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
项目框架搭建 | 普通 | 完成 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 100% | 0%
MQ实现接收发送消息 | 普通 | 完成 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 100% | 0%
注入并提交分发任务 | 普通 | 进行中 | 2018-06-05 |  | 75% | 25% |  | 等待与媒资，cms对接
分发反馈并上报 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 |  | 50% | 25% |  | 等待与媒资，cms对接
获取播放地址接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 100%
审核云-石理
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
系统框架搭建 | 普通 | 完成 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 100% | 100%
数据模型 | 普通 | 完成 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 100% | 100%
发布云和审核云消息队列 | 高 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 50% | 25%
系统管理接口 | 高 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 10% | 0%
系统首页概况前端界面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 60% | 25%
系统首页概况接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 75% | 25%
视频审核前端界面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 0% | 0%
视频审核接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 30% | 0%
节目集审核前端界面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 0% | 0%
节目集审核接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 30% | 25%
节目集合集审核前端界面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 0% | 0%
节目集合集审核接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 30% | 25%
节目合集审核前端界面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 0% | 0%
节目合集审核接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 30% | 25%
电视栏目审核前端界面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 0% | 0%
电视栏目审核接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 25% | 25%
人物审核前端界面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 0% | 0%
人物审核接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 25% | 25%
审核管理前端界面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 0% | 0%
审核管理审核接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 25% | 25%
CMS发布云接口 | 高 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-23 | 0%
数据云-推荐系统-谢攀
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
百度数据对接 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-12 | 45% | 5% | 王亮
推荐接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-05-24 | 2018-06-25 | 30% | 2% | 王亮
画像系统后台数据 | 普通 | 进行中 | 2018-05-28 | 2018-06-20 | 31% | 1% | 王亮
画像接口 | 普通 | 进行中 | 2018-05-25 | 2018-06-20 | 35% | 5% | 王亮
云平台cms数据对接 | 普通 | 未开始 | 2018-06-10 | 2018-06-15 |  |  | 王亮
功能测试及bug修复 | 普通 | 未开始 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  |  | 王亮
性能测试 | 普通 | 未开始 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  |  | 王亮
数据云-统计部分-谢攀
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
数据云统计需求 | 高 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 100% | 5% | 谢攀
维度表对接 | 高 | 进行中 | 2018-05-24 | 2018-06-15 | 60% | 5% | 谢攀
前台页面开发 | 高 | 进行中 | 2018-06-11 |  | 0% | 0% | 谢攀 | 本周二次确认需求细节后进行细分
数据仓库表结构设计 | 高 | 进行中 | 2018-05-25 |  | 40% | 5% | 谢攀
工作流开发 | 高 | 未开始 | 2018-06-11 |  | 0% | 0% | 谢攀
工作流测试 | 普通 | 未开始 | 2018-06-11 |  | 0% | 0% | 谢攀
广告云-官世良
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
搭建广告云前端框架 | 高 | 完成 | 2018-06-07 | 2018-06-09 | 100% | 10%
推广计划管理页面开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-07 | 2018-06-09 | 100% | 10%
cow项目搭建eureka框架 | 高 | 完成 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 100% | 0%
cow推广计划接口改造开发 | 普通 | 完成 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 100% | 0%
cow广告管理接口改造开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 10% | 5%
cow创意物料管理接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 5% | 0%
cow定向管理接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 3% | 0%
cow大数据接口开发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1% | 0%
dsp架构梳理 | 高 | 进行中 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 50% | 50%
广告管理页面开发 | 普通 | 未开始 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 0% | 0%
创意物料管理页面开发 | 普通 | 未开始 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 0% | 0%
概况页面开发 | 普通 | 未开始 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 0% | 0%
报表效果数据页面开发 | 普通 | 未开始 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0% | 0%
报表人群分析页面开发 | 普通 | 未开始 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 0% | 0%
前后端登录相关接口联调 | 普通 | 未开始 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 0% | 0%
前后端推广计划接口联调 | 普通 | 未开始 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 0% | 0%
前后端广告物料接口联调 | 普通 | 未开始 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 0% | 0%
前后端数据报表接口联调 | 普通 | 未开始 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 0% | 0%
PaaS-杨波
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
业务文档整理当中 | 高 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-20 | 75% | 0%
业务相关API整理 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-14 | 60% | 0%
与前端对接需求 | 高 | 未开始 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 10% | 0%
Paas平台研发（不包括前端UI） | 普通 | 进行中 | 2018-05-22 | 2018-06-30 | 75% | 0%
IaaS-杨波
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
业务文档整理当中 | 高 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 25% | 0%
业务相关API整理 | 普通 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-16 | 30% | 0%
与前端对接需求 | 高 | 未开始 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 0% | 0%
Iaas平台研发（不包括前端UI） | 普通 | 进行中 | 2018-05-27 | 2018-06-30 | 40% | 0%
平台计费-杨波
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
计费系统业务整理当中 | 高 | 进行中 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 25% | 0%
计费架构设计 | 低 | 进行中 | 2018-06-01 | 2018-06-16 | 95% | 0%
与前端对接需求 | 高 | 未开始 | 2018-06-01 | 2018-06-16 | 0% | 0%
计费平台研发 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-30 | 20% | 0%
点播云-宫本凯
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 总体完成百分比 | 今日完成百分比 | 责任人 | 备注
转码设置 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 60% | 40% | 余彧
流程管理 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 60% | 40% | 余彧
分类管理 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 60% | 40% | 余彧
AI审核-页面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 10% | 10% | 余彧
AI审核-接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 90% | 0% | 陈明
视频上传-页面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 25% | 10% | 余彧
视频上传-接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 25% | 10% | 余彧
视频管理-页面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 25% | 10% | 余彧
视频管理-接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 25% | 10% | 余彧
节目集管理-页面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 75% | 25% | 余彧
节目集管理-接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 60% | 25% | 余彧
service接口 | 普通 | 完成 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 100% | 100% | 余彧
发布到mq | 高 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 10% | 10% | 余彧
内容发布-页面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 75% | 50% | 余彧
内容发布-接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 75% | 50% | 余彧
视频审核-页面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 75% | 50% | 余彧
视频审核-接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 75% | 50% | 余彧
节目集审核-页面 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 75% | 50% | 余彧
节目集审核-接口 | 普通 | 进行中 | 2018-06-06 | 2018-06-23 | 75% | 50% | 余彧